## Hoja1
NÚMERO | ETAPA DEL PROYECTO | COMPONENTE | COMPROMISOS AMBIENTALES | Área, Sección, Título, Párrafo identificado | SEGUIMIENTO | REGISTRO | REGISTRO DE CUMPLIMIENTO | NO CUMPLE | CUMPLE | RESPONSABLE
1 | OPERACIÓN | INFRAESTRUCTURAS | El proyecto contempla ampliar su capacidad en aproximadamente 5.231.000 Ton de sólidos, de manera de contar con una capacidad total de 5631000 Ton de sólidos. El depósito ampliado alcanzaría su vida útil en 42 años. | RCA 480 Considerando 3 y 3.8, 3.8.1 literal a RCA | X |  | E-700 |  | X | Carolina Rodríguez
2 | CONSTRUCCIÓN-OPERACIÓN | INFRAESTRUCTURAS | La superficie total de proyecto corresponde a 8,14 h, considerando la superficie ya autorizada bajo RES 321, la superficie total corresponde a 11,5 h | RCA 480 Considerando 3.7 |  | X | Planos e imágenes aereas georeferenreciadas |  | X | Carolina Rodríguez
3 | OPERACIÓN | INFRAESTRUCTURAS | Con las arenas se construye el muro del depósito, en tanto que la fracción fina es dispuesta en el interior del depósito, donde el sólido sedimenta y las aguas forman una laguna desde donde se recircula el agua a la planta. Actualmente, se genera en promedio 360 Ton. de relaves diariamente. El agua recirculada a la planta alcanza los 1.470 m3/día aproximadamente. | RCA 480 Considerando 3.8 | X |  | E-700 |  | X | Carolina Rodríguez
4 | OPERACIÓN | INFRAESTRUCTURAS | El transporte del relave se realizará mediante tuberías. La pulpa de relave generada en la Planta será impulsada por dos estaciones de impulsión con bombas Vacseal de 4" x 6", y una tubería de PVC de 1000 m de longitud y 6" instalada superficialmente hasta el depósito de relaves | RCA 480 Considerando 3.8 | X |  | Fotografia |  | X | Víctor Delgado
5 | OPERACIÓN | INFRAESTRUCTURAS | El método de construcción del depósito de relaves Javito y su ampliación es el Sistema de Eje Central. | RCA 480 Considerando 3.8.1 literal a | X |  | Registro fotográfico |  | X | Carolina Rodríguez
6 | OPERACIÓN | INFRAESTRUCTURAS | La pulpa de relave que se genera en la Planta será impulsada y conducida, tal como se realiza actualmente. | RCA 480 Considerando 3.8.2.1 | X |  | Registro fotográfico |  | X | Victor Delgado
|  |  | La pulpa de relave llegará a los hidrociclones , cuyo bajoflujo (underflow) corresponderá a una fracción de arenas , mientras que el sobreflujo (overflow) será una fracción de lamas . |  | X |  | Fotografias |  | X | Victor Delgado
|  |  | La operación de los hidrociclones será el mismo que opera en la actualidad. En la DIA, página 11 se muestra el esquema de Operación de los Hidrociclones , y en la Tabla 3 se indica el balance de materiales . |  | X |  | Fotografias |  | X | Victor Delgado
|  |  | Con las arenas del relave se continuará construyendo el muro del depósito, siguiendo el sistema denominado “eje central”. Con este sistema, el muro de arenas se irá levantando verticalmente sobre el trazado del muro de partida, depositando las arenas sobre los taludes aguas arriba y aguas abajo. Si el control operacional lo indica, las arenas dispuestas en el muro serán compactadas con maquinaria con el objetivo de aumentar la densificación. |  | X |  | Registro fotográfico, E-700 y Topografía |  | X | Eugenio Gonzalez-Carolina Rodríguez- Marco Calquín
|  |  | Por su parte, la fracción fina del relave se dispondrá en el interior del depósito, donde los sólidos sedimentan para dejar una cubeta de aguas claras. Las aguas claras serán captadas mediante torres de captación y recirculadas hacia la Planta, tal como se realiza actualmente |  | X |  | Fotografias y registro |  | X | Juan Carlos de La Paz
7 | OPERACIÓN | INFRAESTRUCTURAS | La generación de relaves, el mismo que se dispone en la actualidad, es del orden de las 373 Ton. de sólidos/día y los productos de los hidrociclones descargarán con una razón arenas /lamas de 52/48, formando en cada caso volúmenes de material con densidad promedio en el lugar de 1,6 ton/m3. De acuerdo a los análisis de estabilidad, en la Tabla 4, se presentan otros parámetros de diseño. | RCA 480 Considerando 3.8.2.3 | X |  | E-700 |  | X | Víctor Delgado
8 | OPERACIÓN-CIERRE | INFRAESTRUCTURAS | Para la etapa de cierre y abandono del tranque Javito, se mantienen las mismas obras contempladas para el proyecto “Depósito de Relaves Javito” (RCA N° 321/2005). Estas obras están asociadas a la estabilización del depósito, desde un punto de vista físico y ambiental y, en su mayoría, serán construidas cuando se cumpla la vida útil del depósito. Las medidas de cierre y abandono corresponden a las establecidas en el D.S. N° 72, Reglamento de Seguridad Minera, modificado a través del D.S. N° 132. En este contexto, las medidas de cierre consideradas son las siguientes : | RCA 480 Considerando 3.8.3 Etapa cierre | X |  | Plan de cierre y sus avances |  | X | Víctor Delgado
|  |  | Desmantelamiento de instalaciones , con el objetivo de ser reinstaladas en otra obra o enajenadas , dependiendo de la situación actualizada de reservas mineras. El sistema de humectación superficial de la superficie y taludes seguirá funcionando hasta que el establecimiento de la cobertura vegetal asegure su continuidad en el tiempo. |  | X |  | Plan de cierre y sus avances |  | X | Víctor Delgado
|  |  | Secado de la laguna de aguas claras, lo que ocurrirá de manera natural por evaporación. |  | X |  | Plan de cierre y sus avances |  | X | Víctor Delgado
|  |  | Mantención de los canales de contorno, dejándolos limpios y en condiciones de continuar prestando servicios para la canalización de aguas lluvia. |  | X |  | Plan de cierre y sus avances |  | X | Víctor Delgado
|  |  | Cierre de accesos al depósito principal, mediante la colocación de bermas que impidan el paso de terceros . |  | X |  | Plan de cierre y sus avances |  | X | Víctor Delgado
|  |  | Compactación de la berma de coronamiento del muro y estabilización de taludes . |  | X |  | Plan de cierre y sus avances |  | X | Víctor Delgado
|  |  | Señalización con letreros que informen sobre posibles riesgos de accidentes . |  | X |  | Plan de cierre y sus avances |  | X | Víctor Delgado
|  |  | Sellado de los piques drenantes y obras de evacuación de aguas claras en el interior del depósito. |  | X |  | Plan de cierre y sus avances |  | X | Víctor Delgado
|  |  | Construcción de sistema de protección al pie del talud final del muro para evitar el arrastre de material hacia el camino, a través de una berma de contención. |  | X |  | Plan de cierre y sus avances |  | X | Víctor Delgado
|  |  | Medidas generales de reparación y nivelación para minimizar el impacto visual. |  | X |  | Plan de cierre y sus avances |  | X | Víctor Delgado
|  |  | Reforestación del área, de acuerdo a un estudio que permita determinar las especies que mejor se adecuen a las características del suelo y que sean autosostenibles en el largo plazo. |  | X |  | Plan de cierre y sus avances |  | X | Víctor Delgado
9 | OPERACIÓN-CIERRE | INFRAESTRUCTURAS | En la Adenda 1, Anexo 7 se presenta el Plan de Emergencia actualizado que tiene por propósito dar respuesta oportuna y eficiente a los diversos contextos dinámicos o evento no deseado que se vería expuesto el proyecto, tales como fallas operacionales (mala distribución de los relaves en el muro, falla en el sistema de drenaje, fallas en el sistema de evacuación de aguas, mala construcción del muro perimetral, entre otros ámbitos ); o ocurrencia de sismos, lluvias intensas, derrames y rotura de cañerías entre otros eventos, como además las acciones que consideran el impacto sobre los recursos naturales : flora, fauna, vegetación nativa, agua y suelo | RCA 480 Considerando 3.8.5 | X |  | fotografias, registro de inspecciones, etc |  | X | Víctor Delgado-Eugenio Gonzalez-Gonzalo Canales
10 | OPERACIÓN-CIERRE | INFRAESTRUCTURAS | Compañía Minera La Patagua, entrega un informe trimestral a SERNAGEOMIN denominado, “Operación y Mantención Tranque de Relave Javito”. En este informe se entregan los resultados de los siguientes controles : - Registro de las densidades in situ húmeda y seca de las arenas en diferentes puntos del muro, control que se realiza mensualmente. - Control de la compactación del muro, a través de los valores de densidades de las arenas en seco. De los parámetros mencionados , los más relevantes en relación a la compactación mecánica de las arenas del muro son la Densidad Relativa y el Porcentaje Proctor, cuyos resultados deben estar por sobre el 75% para garantizar la estabilidad del muro. Los registros existentes a la fecha indican que los valores de la Densidad Relativa y el Porcentaje Proctor se han mantenido sobre el 80%, por lo que históricamente nunca se ha requerido de compactación mecánica. En el caso de que, los resultados de los índices monitoreados , se alcanzaran magnitudes que no garantizaran la estabilidad del muro, se realizará una compactación mecánica con un rodillo compactador mecánico, hasta alcanzar magnitudes de densidad relativa y Proctor que garanticen la estabilidad. | RCA 480 Considerando 3.8.6 literal a y Considerando 5.1.5 | X |  | Certificado de sistema SIMIN ONLINE-Informe diario tranque |  | X | Gonzalo Canales
11 | OPERACIÓN | INFRAESTRUCTURAS | Vertedero 1: Depósito de relaves auxiliar: Permite la depositación de los relaves cuando el tranque Javito no esté operativo, como por ejemplo cuando se realiza la mantención de ciclones y mangueras . Su diseño seguirá siendo el mismo actualmente existente, es decir, Mixto y Eje Central. Tiene un área de 41.300 m2 y una profundidad media de 0.8 metros. La capacidad de almacenamiento es de 33.040 m3., se trata de un depósito de relaves auxiliar, que opera como depósito durante las actividades de mantenimiento. | RCA 480 Considerando 3.8.5.1 | X |  | Topografía y fotografía |  | X | Marcos Calquín
12 | OPERACIÓN | INFRAESTRUCTURAS | Vertedero 2: Piscina ante emergencias en la estación de bombeo de relave: Consiste en un perímetro cerrado, con muros de material de empréstito, de forma rectangular, adosado aguas debajo de la estación de bombeo. Como se ha señalado, esta piscina no modificará su diseño ni su capacidad, por lo que se mantiene su área de 1.515 m2 y su profundidad media de 3.5 metros, disponiendo de una capacidad de almacenamiento de 5.303 m3. | RCA 480 Considerando 3.8.5.1 |  | X | Topografía y fotografía |  | X | Marcos Calquín
13 | CIERRE | INFRAESTRUCTURAS | Para la etapa de cierre, se considera que ambas instalaciones (vertedero 1 y vertedero 2) no cumplirán ninguna función específica y se procederá con su desmantelamiento. Se recuerda lo señalado en la DIA, en el sentido de que las medidas de cierre contemplan la mantención de los canales de contorno, dejándolos limpios y en condiciones de continuar prestando servicios para la canalización de aguas lluvia. | RCA 480 Considerando 3.8.5.1 |  | X | Fotografía |  | X | Víctor Delgado
14 | OPERACIÓN | INFRAESTRUCTURAS | Durante la etapa de operación, en caso de emergencia se utilizará un depósito de relaves auxiliar. Adicionalmente, se cuenta con una piscina que recibe los derrames de la estación de bombeo de relave. | RCA 480 Considerando 3.8.5.1 |  | X | Fotografía y/o inspección |  | X | Víctor Delgado
15 | OPERACIÓN-CIERRE | INFRAESTRUCTURAS | En el caso en que se alcanzara la capacidad máxima de almacenamiento en la cubeta y no se requiera seguir evacuando agua desde la cubeta las acciones a seguir serán las siguientes : Se elimina la captación de agua fresca de ingreso al proceso y sólo se consume agua para el proceso proveniente del agua acumulada en el tranque, de esta forma la cubeta se vaciará a una razón de 22 litros por segundo. | RCA 480 Considerando 3.8.6 lireal b.1 y Considerando 5.1.5 |  | X | Libro de novedades tranque de relaves |  |  | Víctor Delgado-Juan Carlos de La Paz
16 | OPERACIÓN-CIERRE | INFRAESTRUCTURAS | Sin embargo, en el hipotético caso en que se alcanzará la capacidad máxima de almacenamiento en la cubeta y se requiriera seguir evacuando agua desde la cubeta, las acciones a seguir serán las siguientes :Se ins talará una bomba adicional en la cubeta del tranque con una capacidad de 40 litros por segundo, de tal manera que el agua sea vertida al estero, informando por escrito a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) en un plazo no superior a 24 horas de ocurrido el evento la razón, tiempo de duración y plazo estimado de la descarga. En estas condiciones extremas de pluviometría, el estero tendrá un gran caudal, por lo que cualquier contaminación proveniente del agua vertida desde la cubeta se diluiría en el río. Por lo tanto, no existiría una concentración de contaminantes . | RCA 480 Considerando 3.8.6 lireal b.2 |  | X | Carta dirigidad a SISS y fotografias |  |  | Víctor Delgado-Eugenio Gonzalez
17 | OPERACIÓN-CIERRE | INFRAESTRUCTURAS | Además se ha diseñado un proyecto de defensas fluviales en el cauce del estero La Patagua, en toda la zona colindante con el tranque de relave, con el objetivo de evitar que potenciales crecidas pudiesen ocasionar efectos no deseados. | RCA 480 Considerando 3.8.6 Literal c |  | X | Registro fotográfico de obra | X |  | Víctor Delgado-Eugenio Gonzalez
18 | CIERRE | INFRAESTRUCTURAS | El diseño del vertedero de emergencia para la etapa de cierre consistirá en la construcción de un canal ubicado en la falda del cerro sobre el cual se apoya el tranque de relaves. En uno de sus extremos, este canal estará comunicado con la cubeta del tranque de relaves, por medio de una obra de arte a una cota determinada. Esta conexión permitirá que el agua que se vaya acumulando e incrementando su nivel debido a un evento pluviométrico intenso, comience a rebosar hacia el canal, es decir, hacia el Vertedero de Emergencia. De esta manera se producirá la evacuación de aguas claras desde la cubeta del tranque de relaves . En una situación como esta, el espejo de agua más cercana al coronamiento del tranque de relaves se encontrará a una distancia mínima de 30 metros . El otro extremo del Vertedero de Emergencia se ubicará en un punto donde las aguas evacuadas desde la cubeta, que serán aguas claras, puedan ser encausadas hacia una zona donde no exista riesgo de contacto con el muro de sostenimiento del tranque de relaves . En el Anexo 5 de la Adenda 2, se presentan los planos de planta y perfil del Vertedero de Emergencia. En relación a las bombas de emergencia y a todas las instalaciones asociadas al transporte de pulpa de relave y de recuperación de aguas claras que operarán durante la etapa de operación (tuberías , etc.), se reitera que éstas serán desmanteladas y retiradas del lugar una vez que cesen las operaciones . | RCA 480 Considerando 3.8.5.1 |  | X | Fotografía |  | X | Víctor Delgado
19 | CIERRE | INFRAESTRUCTURAS | Acorde con lo establecido en el D.S. N° 72 del Minis terio de Minería, Reglamento de Seguridad Minera, modificado a través del D.S. N° 132 del Minis terio de Minería , el Titular revisará y actualizará periódicamente las medidas de cierre definidas para el depósito de relaves Javito. Cada una de estas actualizaciones considerará las últimas tecnologías existentes y será sometida a SERNAGEOMIN para su aprobación tal como lo es tablece la legislación vigente. | RCA 480 Considerando 3.8.6 |  | X | Fotografía |  | X | Víctor Delgado
20 | CIERRE | INFRAESTRUCTURAS | El plan de cierre y su cronograma se irá ajustando de acuerdo a las futuras actualizaciones de este plan. Cabe señalar, que el cese de las operaciones está programado para el año 2052. Consistirá en una primera etapa en preparar una cubierta vegetal con especies que ya han sido evaluadas con resultados positivos en la zona. Posteriormente la plantación de especies sobre la cubierta del depósito se realizará mediante transectos , sobre la base de pautas de estimación visual de recubrimiento, tomando en consideración la distribución natural de las especies nativas del entorno, aún cuando éstas correspondan a especies obtenidas de viveros. Esto permitirá el crecimiento de las especies foráneas de mayor adaptabilidad, generando un sustrato apto para recibir las especies del entorno adyacente, y/o estableciendo un crecimiento espontáneo; hasta llegar a cubrir la totalidad del relave sin dejar huellas de alteraciones al paisaje. Para potenciar una mejor adaptabilidad de las especies vegetales sobre el sustrato del depósito, se realizarán actividades a largo plazo relacionadas con la mantención para la generación de suelo vegetal a través de la incorporación de materia orgánica, generada del mismo manejo, tales como raleos, chip y troncos de árboles , que se degradarán durante el tiempo proporcionando un mejoramiento paulatino del suelo. En la Adenda 2, página 10, se presenta el “Cronograma de Actividades y Labores Culturales de Cierre”. | RCA 480 Considerando 3.8.6 |  | X | Fotografía |  | X | Víctor Delgado
21 | CIERRE | INFRAESTRUCTURAS | Sin perjuicio de lo anterior el Plan de Cierre deberá ser presentado con sus consideraciones ambientales para la aprobación de la COREMA de la Región de Valparaís o, al menos un año antes del cierre definitivo del proyecto. Éste deberá especificar el destino de las instalaciones e insumos excedentes y los residuos que se generarían, su manejo y disposición final, entre otros temas ambientales que correspondiesen en ese momento. | RCA 480 Considerando 3.8.6.1 |  | X | Fotografía |  | X | Víctor Delgado
22 | OPERACIÓN | INFRAESTRUCTURAS | Un dedo drenante es una obra civil de 77 centímetros de profundidad y 50 centímetros de ancho y una longitud determinada por el área requerida para que el dedo drenante cumpla su propósito. El agua drenada será posteriormente captada para su recirculación a la planta. | RCA 480 Considerando 5.2.4 literal b |  | X | Fotografias de construcción |  | X | Carolina Rodríguez
|  |  | Una cañería de PVC de 1” de diámetro conducirá por gravedad las eventuales aguas drenadas de cada dedo drenante, desde la base de la obra civil construida en el extremo aguas abajo de cada dedo drenante hacia un estanque de 2.000 litros de capacidad. Este estanque estará en condiciones de recibir las aguas captadas desde todos los dedos drenantes . |  |  | X | Fotografias de construcción |  | X | Víctor Delgado
|  |  | En el estanque se instalará una bomba centrifuga de 2 Hp de potencia, para impulsar el agua recolectada en el estanque hacia el interior de la cubeta del tranque de relaves Javito, incorporando de esta forma el agua captada por los dedos drenantes al circuito de aguas claras del sistema. |  |  | X |  | X | X | Víctor Delgado
|  |  | En el Anexo 3 de la Adenda 2, se presenta un plano de planta del proyecto, el cual incluye las obras de captación y conducción de las aguas drenadas . |  |  | X |  |  | x | Víctor Delgado
23 | CIERRE | INFRAESTRUCTURAS | Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del proyecto, el titular deberá informar a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la V Región de Valparaiso, al menos con una semana de anticipación, el inicio de cada una de las etapas o fases del proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo. Además , deberá colaborar con el desarrollo de las actividades de fiscalización de los Órganos del Estado con competencia ambiental en cada una de las etapas del proyecto, permitiendo su acceso a las diferentes partes y componentes , cuando éstos lo soliciten y facilitando la información y documentación que éstos requieran para el buen desempeño de sus funciones . | RCA 480 Considerando 6 |  | X | Carta remitida a SEA |  | X | Jorge Díaz
24 | OPERACIÓN | AGUA SUPERFICIAL | Durante la etapa de operación se mantendrá el actual sistema de recirculación de aguas claras, lo cual permitirá mantener el procesamiento de mineral que se realiza en la planta concentradora. | RCA 480 Considerando 3.8.2.2, Anexo B DIA | X |  | Fotografias y registro |  | X | Eugenio Gonzalez
25 | OPERACIÓN | AGUA SUPERFICIAL | Las aguas claras escurrirán por gravedad desde la laguna de la cubeta a las torres drenantes (Especificados como L y M, en la Lámina 01, adjunta en el Anexo B, de la DIA). Ambas torres estarán conformadas por dos tubos de polietileno reforzado de 200 mm de diámetro. Estos tubos descargarán a una red ubicada en la base del tranque, y que está constituida por dos tubos de polietileno reforzado de 200 mm de diámetro, los que conducirán las aguas claras por gravedad aguas abajo de la pata del tranque, hasta un punto N (ver Lámina 01), donde existe una bifurcación de la red de aguas claras . Desde este punto, el flujo es transportado mediante una cañería de polietileno reforzado de 200 mm. de diámetro interior, hasta un estanque acumulador, desde el cual fluirá por gravedad para ser reutilizada en el proceso. | RCA 480 Considerando 3.8.2.2, Anexo B DIA |  | X | Fotografias |  | X | Víctor Delgado
26 | OPERACIÓN | AGUA SUPERFICIAL | En el eventual caso en que se genere un evento pluviométrico 100% más intenso que el máximo registro pluviométrico de la zona, se producirá un exceso de agua, el cual podrá ser canalizado para ser vertidas al estero La Patagua. Cabe señalar que el circuito de trabajo en la planta de flotación es alcalino, con pH 10 a 10.5, lo que significa que el agua contenida en los relaves puede ser utilizada para todo tipo de agricultura, más aún si se considera que el agua de las precipitaciones diluirá en gran medida los contenidos del agua proveniente de los relaves . | RCA 480 Considerando 3.8.2.2, Anexo B DIA | X | X | Libro novedades planta - control de ph |  |  | Víctor Delgado
27 | OPERACIÓN | AGUA SUPERFICIAL | La ampliación del tranque ha sido diseñada manteniendo el actual sistema de recirculación hacia la planta del agua contenida en el relave, por lo que durante la etapa de operación no se descargará efluentes líquidos . | RCA 480 Considerando 3.8.7.2 literal b | X |  | Registro fotográfico |  | X | Victor Delgado
28 | OPERACIÓN | AGUA SUPERFICIAL | El proyecto no contempla la generación de efluentes líquidos. El agua que llegará al depósito de relaves se recirculará a la planta en una cantidad aproximada de 75 %, y la diferencia permanecerá como humedad retenida junto con las arenas y lamas en el depósito, o bien se evaporará. | Considerando 5.1.2 |  | X | E-700 y fotografias |  | X | Victor Delgado
29 | OPERACIÓN-CIERRE | AGUA SUPERFICIAL-AGUA SUBTERRÁNEA | Las medidas incluidas en el plan de contingencia frente a eventos donde se vean sobrepasados los parámetros de calidad del agua superficial o subterránea, serán las siguientes : Se pondrá en marcha un plan de manejo de aguas en condiciones de emergencia, considerando prioritario implementar medidas para reducir la fuente de contaminación, aislamiento de la zona de emergencia y medidas tendientes a evitar la contaminación de fuentes de agua superficial y subterránea: Se llevará el lugar de depositación de arenas y lamas (clasificación con hidrociclones ) al lugar más lejano del sector afectado del muro. Se acudirá al área de la contingencia con tractor y/o cargador, de manera de levantar una berma para contener y aislar el derrame. Se aumentará el caudal de aguas recirculadas , hacia la planta y/o al depósito auxiliar, de manera de aumentar la revancha y aliviar la presión ejercida sobre la zona del derrame. En caso que sea necesario, se detendrá la operación de la planta. Una vez detenido el derrame, antes de reiniciar la operación se reforzará la zona con problemas con arenas y posterior compactación, y si es necesario se redefinirá la geometría y diseño de la obra en el lugar afectado. Por su parte, el material derramado será recuperado con cargador y retornado al depósito, hasta recuperar la condición inicial del suelo afectado. Si el derrame proviene desde la tubería del relave, según sea la magnitud se procederá a su reparación en operación, o bien se detendrá la operación de la planta para la reparación o reemplazo del tramo de tubería con problemas . El material derramado será recuperado y llevado a la planta o al depósito Javito, dependiendo de donde haya sido el lugar del derrame, lo que se realizará hasta recuperar la condición inicial del suelo. | RCA 480 Considerando 3.8.6 Literal d1 |  | X | Registro libro novedades-fotografias |  | X | Víctor Delgado-Eugenio Gonzalez -Gonzalo Canales
30 | OPERACIÓN | AGUA SUPERFICIAL-AGUA SUBTERRÁNEA | En la resolución de Calificación Ambiental N° 321/2005, la cual aprueba el proyecto original del depósito Javito, se ha establecido un programa de monitoreo de calidad de las aguas subterráneas y superficiales (Es tero La Patagua). El monitoreo de agua superficial se realiza en el estero La Patagua, a la altura de la Planta La Patagua. Sin embargo, no se tienen resultados , ya que no ha existido es currimiento superficial los mes es en que correspondía realizar el monitoreo. | RCA 480 Considerando 3.8.10 literal f | X |  | Resoluciones CONAF |  | X | Carolina Rodríguez
31 | OPERACIÓN | AGUA SUPERFICIAL-AGUA SUBTERRÁNEA | El Titular presento en la Adenda 1(paginas 12, 13, 14 y 15) el Plan de Monitoreo de Calidad del Agua, tanto superficiales como subterráneas , donde al menos se informa los siguientes ámbitos :Parámetros a medir, - Lugares de medición, - Frecuencia, - Metodología de muestreo y análisis de muestras y datos , - Frecuencia de informes , y - Su formato general y destinatarios . En conformidad con la autoridad ha aumentado su red de monitoreo propuesta en la Adenda N°1, incorporando un punto de monitoreo de agua subterránea ubicado aguas arriba del proyecto y otro aguas abajo del proyecto. En la Tabla 1, se presentan las coordenadas geográficas de estos nuevos puntos de monitoreo de calidad de agua s ubterránea. En el Anexo 4 de la Adenda 2 “Ubicación Puntos de monitoreo Aguas ”, se presenta un plano se ilustra la ubicación de los puntos de monitoreo de la calidad de aguas incluyendo superficiales y subterráneos . | RCA 480 Considerando 5.2.4 | X |  | Registro comprobante subido a sistema |  | X | Carolina Rodríguez
32 | CIERRE | AGUA SUPERFICIAL-AGUA SUBTERRÁNEA | Se realizará un análisis de la calidad del agua superficial y subterránea previo inicio de la ejecución del proyecto. Los resultados serán informados a la autoridad competente y constituirán un indicador para evaluar potenciales efectos sobre la calidad del recurso. | RCA 480 Considerando 5.2.4 literal c |  | X |  |  | X
|  |  | Para aguas subterráneas, se realizará un monitoreo inicial relacionado con los parámetros especificados en la Norma NCh. 409. Dependiendo de la comparación de esos resultados con los valores de referencia, el Titular propondrá la posibilidad de continuar el monitoreo con una cantidad menor de parámetros, lo que deberá ser autorizado por el Servicio competente. En el monitoreo inicial de aguas superficiales, se considerarán los parámetros especificados de la Norma NCh. 1.333. Dependiendo de la comparación de los resultados con los valores de referencia, el Titular propondrá la posibilidad de continuar el monitoreo con una cantidad menor de parámetros . |  |  | X |  |  | X
33 | OPERACIÓN | SUELO | Se dará aviso a los organismos de la jurisdicción con competencia en el tema, CONAMA y a la Autoridad Sanitaria, informándoles de las características y magnitud de la emergencia, así como de las medidas adoptadas para su control. | RCA 480 Considerando 3.8.6 Literal d2 |  | X | Cartas dirigidas y/o correo informativo |  |  | Jorge Díaz
34 | OPERACIÓN | SUELO | Se dará aviso a terceros que pudieran ser afectados por el derrame de relaves o aguas , informándoles de las características y magnitud de la emergencia, así como de las medidas adoptadas para su control. En particular, se dará aviso a los representantes de la Sociedad Agrícola y Ganadera La Higuera Ltda. y a agricultores que usan el recurso aguas abajo del proyecto. | RCA 480 Considerando 3.8.6 Literal d3 |  | X | Registro aviso terceros y carta dirigida a la Sociedad. |  |  | Jorge Díaz
35 | CONSTRUCCIÓN | SUELO | Durante la construcción se generarán residuos sólidos domésticos generados por el personal operativo. El manejo de estos residuos será asimilado al manejo que se realiza en la planta, dado que ellos significarán una cantidad marginal. El manejo actual consiste en la recolección de estos residuos en recipientes plásticos y metálicos, los cuales son retirados y transportados al sector de disposición final autorizado. | RCA 480 Considerando 3.8.7.3 literal a y c, 5.1.3 y 5.2.3 | X |  | Certificado de disposición vertedero |  | X
36 | OPERACIÓN | SUELO | Los principales residuos en esta etapa serán residuos industriales y corresponderán a restos metálicos, de goma y plásticos provenientes del mantenimiento de bombas, tuberías e hidrociclones, los que serán manejados según el proyecto original, es decir, se almacenarán temporalmente en un sector habilitado para tal efecto dentro de la planta. Durante la etapa de operación, los residuos sólidos industriales que se generarán en el área del tranque de relaves serán los mismos que se generan en la actualidad, es decir, restos de cañerías de polietileno de 4 pulgadas de diámetro. El polietileno que se utilizará será PN6, con una vida útil superior a los 20 años. Por lo tanto, el volumen de residuos sólidos industriales, será menor a 10 metros por año, lo que corresponde aproximadamente a 6 kilos de polietileno PN6 por año. Estos residuos sólidos, generalmente son reutilizados en fortificaciones al interior de las minas . En la eventualidad de no reutilizar los residuos , éstos serán retirados por una empresa especializada y autorizada para su disposición definitiva. | RCA 480 Considerando 3.8.7.3 literal b, 5.1.3 y 5.2.3 | X |  | Certificado de transporte de residuos y factura de compra |  | X | Carolina Rodríguez
37 | CONSTRUCCIÓN | AIRE | Por otra parte, el Titular realizará labores de humectación durante la etapa de construcción con la finalidad de mantener húmedas las superficies, para minimizar la emisión de material particulado. (Adenda 1, pagina 7). | RCA 480 Considerando 3.8.7.1 literal a y Adenda Nº 1 pag. 7 |  | X |  |  | X
38 | OPERACIÓN | AIRE | En caso que el monitoreo de las arenas dispuestas en el muro así lo requiera, éstas serán compactadas. Cabe señalar que durante la operación se encuentran húmedas superficialmente, minimizándose eventuales emisiones de material particulado. | RCA 480 Considerando 3.8.7.1 literal b, 5.1.1 y 5.2.1 | X |  | Libro novedades tranque y fotografias |  | X | Eugenio Gonzalez
39 | OPERACIÓN | AIRE | Se dará cumplimiento a lo establecido en el D.S. Nº 146/97 del MINSEGPRES, que establece Norma de Emisión de Ruidos Molestos Generados por Fuentes Fijas . | RCA 480 Considerando 5.1.4 | X |  | Medicion puntual con sonómetro integrador | X |  | Carolina Rodríguez
40 | OPERACIÓN | FLORA | En el área de influencia del proyecto existen dos unidades con cobertura arbórea superior a un 10%, que corresponde a una superficie de 8,14 hectáreas de bosque. Como ambas serán afectadas por la ampliación del depósito Javito, para ellas se presentará un Plan de Manejo de Obras Civiles , el cual considera la reforestación con especies nativas tales como: Cryptocarya alba, Lithrea caustica, Peumus boldus , Schinus latifolia, Quillaza saponaria y Porlieria chilensis . | RCA 480 Considerando 3.10.2 |  | X | Plan de manejo de obras civiles-Informes de monitoreo |  | X | Gonzalo Canales
|  |  | Para el caso de Porlieria chilensis (guayacán), la reforestación se realizará en una proporción de 1:10. De acuerdo a las densidades detectadas y a las superficies que deberán ser cortadas en cada rodal, se afectará a un total de 199 guayacanes (115 en el rodal 1 y 54 en el rodal 2). La densidad de plantación será de 230 plantas por hectárea, para obtener un total de 1.905 guayacanes . |  |  | X | Informes de monitoreo | X |  | Gonzalo Canales
|  |  | En el Anexo D de la DIA, se presentan los antecedentes del Plan de Manejo Corta y Reforestación de Bosques para ejecutar Obras Civiles . |  |  | X | Resolución de CONAF | X |  | Gonzalo Canales
41 | CONSTRUCCIÓN | FAUNA | De las especies nativas, 4 están en alguna categoría de conservación. Estas corresponden a la lagartija esbelta “Liolaemus tenuis ”, en estado vulnerable, el lagarto lija, “Liolaemus nitidus ”, en estado vulnerable, el zorro chilla “pseudolopex griseus ”, inadecuadamente conocido y el cururo “Spalacopus cyanus ” en peligro. Para dichas especies se presenta una Plan de Manejo de Fauna en el Anexo D de la DIA. | RCA 480 Considerando 3.10.2 literal b |  | X | Resolucion de captura SAG-Aviso de captura, inspección de captura e informe final de experto fauna | X |  | Gonzalo Canales
42 | OPERACIÓN | FLORA | El proyecto incluirá la plantación de la especie afectada u otras especies en una magnitud de 10 unidades por cada unidad afectada, de acuerdo con un plan que deberá autorizar la Corporación Nacional Forestal. En la caracterización del área general donde se emplazará la ampliación del depósito Javito, se identificó una especie de vegetación nativa en categorías de conservación: “porlieria chilensis ” (guayacán). El número de guayacanes que se verán afectados por el proyecto es del orden de 115 en el rodal 1 y 54 en el rodal 2. La especie afectada no es exclusiva del área del proyecto. No obstante lo anterior, se contempla llevar a cabo una compensación con la plantación de la misma especie en una magnitud de 10 unidades por cada unidad afectada, de acuerdo con el plan de manejo, corta y reforestación de bosques para ejecutar obras civiles, que será presentado a la Corporación Nacional Forestal para su revisión y posterior autorización Esta reforestación se realizará en la provincia de Petorca, Comuna de Cabildo, en terrenos pertenecientes al Grupo Minero Las Cenizas. En el Anexo 7, de la Adenda 2, se presenta un plano con la ubicación de las 8,4 hectáreas a reforestar. El terreno corresponde al sublote 6-C del Fundo Viña Eyzaguirre propiedad de Minera Las Cenizas, que actualmente se encuentra en comodato de Compañía Minera La Patagua. En el mismo Anexo se presenta el contrato en comodato entre Grupo Minero Las Cenizas y Compañía Minera La Patagua. El proyecto afectará la diversidad biológica respecto de especies de flora en un área de 8,14 ha, por lo que el proyecto contempla un plan de compensación de flora en categoría de conservación, con plantación de 10 especies por cada especie afectada, en un área de magnitud similar en el entorno del proyecto. El cumplimiento de la Ley de Protección Agrícola se garantizará con las medidas técnicas y prácticas que corresponda para evitar la contaminación de los recursos silvoagropecuarios y recursos naturales . De acuerdo con lo descrito en la DIA, el Titular cumplirá con esta ley por cuanto: - No existirá contaminación por residuos líquidos, ya que no habrá descarga de riles al ambiente. - No existirá contaminación por residuos sólidos, ya que éstos serán manejados y dispuestos en sitios apropiados para tal efecto. - No existirá contaminación por emisiones atmosféricas, ya que el proyecto corresponde al manejo y disposición de una pulpa de minerales que no emite material particulado al ambiente. En cuanto a la zona del depósito de relaves en el periodo post operación, ésta se mantendrá con humedad superficial hasta materializar la revegetación que considera el Plan de Cierre correspondiente, lo que minimizará el levantamiento de material particulado, cuando la superficie del depósito alcance la etapa de secado. En relación al Artículo 9, específicamente lo relacionado con áreas protegidas, el Titular reitera que el proyecto no se emplazará sobre áreas protegidas . Por el contrario, el tranque Javito ampliado ocupará predios que cuentan con concesión minera debidamente constituida por el Titular, la que prevalece por sobre el instrumento de planificación territorial, por lo que la ejecución del proyecto es concordante con la normativa aplicable. | RCA 480 Considerando 5.2.6 literal a |  | X | Recepción de CONAF |  | X | Gonzalo Canales
43 | CIERRE | FAUNA | Considerando la magnitud de la superficie intervenida, y que las especies no son exclusivas del área del proyecto, se considera que el impacto es poco significativo. No obstante lo anterior, si es necesario, antes de las obras de construcción de la ampliación se contemplará la captura y liberación de las especies señaladas, de acuerdo con el Plan de Manejo de Fauna que deberá autorizar el Servicio Agrícola y Ganadero (DIA, Anexo D – PAS 99). | RCA 480 Considerando 5.2.6 literal b RCA y Anexo D DIA |  | X | Aprobación de captura y relocalización de individuos e informe de asesor externo de fauna |  | X | Gonzalo Canales
44 | CIERRE | FAUNA | En relación a los recursos, sólo se verán afectadas 1 especie de flora Porlieria Chilensis (guayacán), y 3 de fauna: Liolaemus tenuis (lagartija esbelta), Liolaemus nitidus (lagarto lija), Pseudolopex griseus (zorro chilla), Spalacopus cyanus (cururo), pero de manera poco significativa. No obstante, se han considerado medidas de protección y de control de ellas . | RCA 480 Considerando 5.6, Anexo 7 Capítulo 4 |  | X | Carta emitida a SAG y SMA respecto del plan de rescate, caractersticas de la emergencia, medidas adoptadas, profesional asesor, inicio de plan y estimación de termino. |  |  | Jorge Díaz
45 | CIERRE | ARQUEOLOGIA | En caso de efectuarse un hallazgo arqueológico, se deberá proceder según lo establecido en los Art. N° 26 y 27 de la Ley N° 17.288 de monumentos Nacionales y los Artículos N° 20 y 23 del Reglamento, sobre excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas. Además deberá informar de inmediato y por escrito al Consejo de Monumentos Nacionales para que este determine los procedimientos a seguir. | RCA 480 Considerando 5.6 |  | X |  |  | X | CMLP
46 | OPERACIÓN | ACTIVIDAD ECONOMICA | Que, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto "Ampliación Depósito de Relaves Javito " requiere de los permisos ambientales sectoriales contemplados en los artículos 84, 85, 90, 99, 101 y 106 de los artículos 68 al 106 del D.S. Nº95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. | RCA 480 Considerando 4.2 |  | X | RESOLUCIONES Y AUTORIZACIONES | X |  | Jorge Díaz
47 | CONTRUCCIÓN | INFRAESTRUTURA | Se habilitarán dos estaciones de impulsión con bombas Vacseal de 4" x 6", y una tubería de PVC de 1000 m de longitud y 6" instalada superficialmente desde la planta hasta el depósito de relaves. La primera estación estará ubicada en el sector de la planta, y la segunda entre el depósito de relaves y el depósito auxiliar. En la zona del depósito y para la distribución del relave se habilitará una red compuesta por una tubería de PVC de 4" con arranques cada 4 m para la ubicación de los hidrociclones; la tubería estará soportada por pilares y crucetas de madera. | RCA 480 Considerando 3.1.1 LITERAL d |  | X |  |  | X
48 | CONSTRUCCIÓN | INFRAESTRUTURA | Para evitar el escurrimiento de aguas lluvias superficiales hacia el depósito de relaves y el depósito auxiliar, se construirá un canal de contorno en el perímetro noreste del depósito principal y del depósito auxiliar (tramos RQ y ST; Plano TJ-03, Anexo B, DIA). Los canales serán construidos en fibrocemento con pendiente de 1,5%, los cuales descargarán las aguas en quebradillas que llevarán el agua hacia el sector del Estero La Patagua, para lo cual se construirán adicionalmente, las obras de arte necesarias para no afectar el camino de acceso. | RCA 480 Considerando 3.1.1 LITERAL f, Adenda Nº 1 punto 1.12 | X |  | Fotografías |  | X | Victor Delgado
49 | OPERACIÓN | INFRAESTRUTURA | La pulpa de relave generada en la planta será impulsada y conducida a través del sistema de transporte de pulpa hasta llegar a los hidrociclones del sector del muro de partida. El proyecto contempla la operación de 4 hidrociclones de 6" para clasificar el relave en arenas y lamas; asimismo se dispondrá de dos de reserva. | RCA 321 Considerando 3.1.1 LITERAL f, Capítulo 1.9.1.1 ICE | X |  |  |  | X | Victor Delgado
50 | OPERACIÓN | INFRAESTRUTURA | Si el control operacional lo indicara, las arenas del muro serán compactadas con maquinaria a fin de aumentar la densificación. | RCA 321 Considerando 3.1.1 | X |  |  |  | X | Victor Delgado
51 | OPERACIÓN | INFRAESTRUTURA | La fracción fina del relave –lamas- se dispondrá en el interior del depósito, donde los sólidos sedimentarán y las aguas claras serán captadas mediante los piques drenantes y recirculadas hacia la planta a través de las instalaciones para tal efecto (descritas en el punto 1.9.1.1 del Informe Consolidado de Evaluación). | RCA 321 Considerando 3.2.1, Capítulo 1.9.1.1 ICE | X |  |  |  | X | Victor Delgado
52 | OPERACIÓN | AGUA SUPERFICIAL | El proyecto contempla el abastecimiento de agua desde una captación superficial existente ubicada aproximadamente a 4 km. de la Planta La Patagua (coordenadas UTM N 6.395.248 y E 302.939, Datum PSAD 56). | RCA 321 Considerando 3.2.2 |  | X | Derechos de aprovisionamiento de agua de 10 L/sg |  | X | Victor Delgado
53 | OPERACIÓN | AIRE | El proyecto contempla la construcción y operación de un sistema de humidificación en todo el perímetro del muro del depósito de relaves Javito, el cual estará compuesto por tres unidades: la unidad motriz hidráulica, la malla o red de agua y los dispersores de agua. Durante la etapa de operación, el agua del sistema corresponderá al agua clara recuperada desde la laguna del depósito, a partir de los puntos de captación "L" y "M" (Plano TJ-03, DIA). Una fracción de esta agua, aproximadamente un 10 %, se utilizará para mantener una reserva permanente en el depósito auxiliar para que opere el sistema. | RCA 321 Considerando 3.2.3 y 6, Adenda punto 1.8 letra b |  | X | Fotografías |  | X | Victor Delgado
54 | OPERACIÓN | INFRAESTRUCTURAS | Para alimentar el sistema se contará con una unidad motriz hidráulica que consistirá en una bomba centrífuga, con la que se generará un caudal a la presión de diseño para una correcta operación. | RCA 321 Considerando 3.2.3 |  | X |  |  | X | VICTOR DELGADO
55 | OPERACIÓN | INFRAESTRUCTURAS | La malla o red distribuirá el agua en toda la extensión del talud del muro de arenas. Esta red estará compuesta, inicialmente, por una tubería PECC PN4 de 2" de diámetro ubicada a una distancia de 1/3 del talud del muro, medido desde la corona, para pasar, aproximadamente a los 2 años de operación, a dos tuberías paralelas ubicadas a una distancia de 1/3 y 2/3 del largo del talud del muro. En cualquier caso, la red tendrá arranques cada 20 metros para alimentar los dispersores, y al tener tuberías en paralelo los dispersores en cada una se dispondrán de manera alternada. | RCA 321 Considerando 3.2.3 y 6 | X |  |  | X |  | VICTOR DELGADO
56 | OPERACIÓN | INFRAESTRUCTURAS | El número total de dispersores, considerando ambas tuberías, se ha calculado en 30. Los dispersores se dividirán en conjuntos (en este caso 6 conjuntos de 5 dispersores c/u), de manera de operar estos conjuntos con una secuencia de ciclos de humectación/secado. | RCA 321 Considerando 3.2.3 y 6 | X |  |  | X |  | VICTOR DELGADO
57 | OPERACIÓN | INFRAESTRUCTURAS | El proyecto contempla la mantención y limpieza periódica de los canales de aguas lluvia, la que se realizará mensualmente entre los meses de Abril a Septiembre durante el período de operación. Asimismo, se evaluará el comportamiento de los canales y en caso que se determine necesario, como parte del plan de cierre se incluiría el revestimiento de estos canales con soleras de fibrocemento o láminas de HDPE. | RCA 321 Considerando 3.2.4, Adenda Nº 1 punto 1.13 y Adenda Nº 2 punto 1.7 | X |  | Registro libro tranque |  | X | VICTOR DELGADO
58 | OPERACIÓN | INFRAESTRUCTURAS | SISMO INTENSO O LLUVIA INTENSA. Se reforzarán las labores de inspección en el muro de arenas, de manera de identificar posibles puntos de debilidad que pudieran conducir a problemas de estabilidad; la disposición de las arenas se centrará en el punto de debilidad, para ayudar a su consolidación. Adicionalmente, en el caso de lluvia intensa, también los piques drenantes se operarán de manera de acumular temporalmente un mayor volumen de agua en el interior del depósito, o bien el agua se derivará al depósito auxiliar con las instalaciones previstas en el proyecto. En un caso muy extremo, el agua que pueda exceder la capacidad de almacenamiento del depósito auxiliar, se derivará mediante un sifón hacia el canal de contorno S-T (Figura 4, Anexo A, Adenda 1), para su escurrimiento natural. | RCA 321 Considerando 3.2.6, Adenda Nº 1 punto 1.24, Adenda Nº 2 punto 2.2 |  |  | Registro libro tranque |  | X | VICTOR DELGADO
59 | OPERACIÓN | INFRAESTRUCTURAS | DERRAME DESDE EL DUCTO DE RELAVE. Una rotura en el ducto de relaves conducirá necesariamente a una detención parcial de la operación en la planta. El Titular recuperará el relave derramado, y restaurará las condiciones iniciales en los sectores afectados por el derrame. De acuerdo con el diámetro (0,1 metro) y longitud (1.000 metros) del ducto de relave, se ha estimado un derrame máximo de pulpa de relave no superior a 10 m3 antes de detener la operación de la planta, por lo que se descarta que este derrame pudiera alcanzar el Estero La Patagua. | RCA 321 Considerando 3.2.6, Adenda Nº 1 punto 1.24 |  |  | Registro libro tranque |  |  | VICTOR DELGADO
60 | OPERACIÓN | INFRAESTRUCTURAS | FALLA EN EL SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE AGUA. Los piques drenantes se operarán de manera de acumular temporalmente un mayor volumen de agua en el interior del depósito, o bien el agua se derivará al depósito auxiliar con las instalaciones previstas en el proyecto. | RCA 321 Considerando 3.2.6, Adenda Nº 1 punto 1.24 |  |  | Registro libro tranque |  |  | VICTOR DELGADO
62 | OPERACIÓN | INFRAESTRUCTURAS | OCURRENCIA DE INCENDIO EN EL ÁREA DEL DEPÓSITO DE RELAVES. En caso de incendio, el personal más cercano avisará de inmediato al Jefe de Turno y Administración en la Planta, entregando los antecedentes del siniestro. La jefatura enviará de inmediato personal y equipamiento para el control del incendio, y avisará a CONAF para que evalúe la necesidad de acciones complementarias. | RCA 321 Considerando 3.2.6, Adenda Nº 2 punto 1.24 |  |  | Registro libro tranque y comunicación con CONAF |  |  | VICTOR DELGADO
63 | CONSTRUCCIÓN | FAUNA | RESPECTO DE LA FAUNA SILVESTRE. El titular adjuntó listado de acciones a implementar en caso de las contingencias señaladas (Adenda 2, punto 1.9.1), las que incluirán el aislamiento de la zona afectada, la implementación de un Plan de Rescate y Relocalización de los individuos afectados, y el aviso inmediato a CONAMA y SAG de la jurisdicción, entre otras medidas. | RCA 321 Considerando 3.2.6, Adenda Nº 1 punto 1.24 y Adenda 2, punto 1.9.1 |  | X | Informe de relocalización de fauna |  |  | VICTOR DELGADO-PEDRO ALARCÓN
64 | OPERACIÓN | SUELO | RESPECTO DEL SUELO. En relación con este recurso, el Titular adjuntó listado de acciones a implementar en caso de las contingencias señaladas (Adenda 2, punto 1.9.2) las que incluirán el reducir la fuente de contaminación, aislar la zona afectada y el derrame, operación simultánea de todos los dispersores de agua (ante vientos extremos), monitoreos de calidad de suelo (Puntos de control: Fig.4, Anexo A, Adenda 2) y en caso de ser necesario, la detención de la Planta, entre otras medidas. | RCA 321 Considerando 3.2.6, Adenda Nº 1 punto 1.24 y Adenda 2 punto 1.9.2 |  | X | Registro informe suelo, fotografias aspersores y libro tranque |  |  | VICTOR DELGADO-GONZALO CANALES
65 | OPERACIÓN | AGUAS SUPERFICIALES | RESPECTO DEL AGUA. En relación con este recurso, el Titular adjuntó listado de acciones a implementar en caso de las contingencias señaladas (Adenda 2,punto 1.9.3) las que incluirán reducir la fuente de contaminación, aislamiento de la zona de emergencia y medidas tendientes a evitar la contaminación de fuentes de agua superficial y subterráneas, aviso inmediato a CONAMA V Región y Autoridad Sanitaria, aviso a terceros que pudiesen ser afectados, monitoreo de pozos para determinar calidad de aguas subterráneas, entre otras medidas. | RCA 321 Considerando 3.2.6, Adenda Nº 1 punto 1.24 y Adenda 2, punto 1.9.3 |  |  | Registro libro tranque y comunicación con servicios públicos |  |  | VICTOR DELGADO-GONZALO CANALES
66 | OPERACIÓN | FLORA | RESPECTO DE LA VEGETACIÓN NATIVA. Las emergencias básicas son similares a las indicadas en los puntos precedentes, por lo que las acciones son también similares (Adenda 2, punto 1.9.4), las que incluirán reducir la fuente de contaminación, aislamiento de la zona de emergencia, aviso inmediato a CONAMA V Región y CONAF V Región, aviso a los representantes de la Sociedad Agrícola y Ganadera La Higuera Ltda., implementación posterior de medidas de mitigación, reparación y compensación, plan de monitoreo y seguimiento, entre otras medidas. | RCA 321 Considerando 3.2.6, Adenda Nº 1 punto 1.24 y Adenda 2, punto 1.9.4 |  |  | Registro libro tranque y comunicación con servicios públicos |  |  | VICTOR DELGADO-GONZALO CANALES
67 | OPERACIÓN | FLORA | EXPLOTACIONES SILVOAGROPECUARIAS. Las emergencias son similares a las indicadas en los puntos precedentes, por lo que las acciones son también similares (Adenda 2, punto 1.9.5), las que incluirán aviso a CONAMA V Región, CONAF y SAG de la jurisdicción, y representantes de la Sociedad Agrícola y Ganadera La Higuera Ltda., medidas de control, monitoreo y seguimiento determinadas por asesoría especializada, entre otras medidas | RCA 321 Considerando 3.2.6, Adenda Nº 1 punto 1.24 y Adenda 2, punto 1.9.5 |  |  | Registro libro tranque y comunicación con servicios públicos |  |  | VICTOR DELGADO-GONZALO CANALES
68 | CIERRE | INFRAESTRUCTURA | ETAPA DE CIERRE. En caso de disponerse el fin de las actividades, y seis meses antes de ello, el titular deberá presentar el Plan de Cierre a la COREMA V Región. Sin perjuicio de ello, el Titular presentará el Plan de Cierre a SERNAGEOMÍN de acuerdo al artículo 23 del D.S. 72/85 Ministerio de Minería, actualizado por el D.S. 132/02. | RCA 321 Considerando 3.3
69 | CIERRE | INFRAESTRUCTURA | Las obras contempladas para el cierre y abandono del Depósito de Relaves Javito, estarán asociadas a la estabilización de la obra, desde un punto de vista físico y ambiental, y serán construidas, en su mayoría, cuando se cumpla la vida útil del depósito. Las medidas de cierre y abandono corresponden a las establecidas en el D.S. N° 72, Reglamento de Seguridad Minera, recientemente modificado a través del D.S. N° 132. En este contexto, las medidas de cierre consideradas serán las siguientes: • Secado de la laguna de aguas claras, incluyendo el drenaje mediante instalaciones utilizadas en el período de operación y evaporación natural. • Desmantelamiento de instalaciones, excepto del sistema de humectación superficial de la superficie y taludes del depósito, para minimizar la acción eólica. • Mantención de los canales de contorno, dejándolos limpios y en condiciones de continuar prestando servicios para la canalización de aguas lluvia. • Cierre de accesos al depósito principal, mediante la colocación de bermas que impidan el paso de terceros. • Compactación de la berma de coronamiento del muro y estabilización de taludes. • Señalización con letreros que informen sobre posibles riesgos de accidentes. • Sellado de los piques drenantes y obras de evacuación de aguas claras en el interior del depósito. • Construcción de sistema de protección al pie del talud final del muro para evitar el arrastre de material hacia el camino, a través de una berma de contención. • Medidas generales de reparación y nivelación para minimizar el impacto visual. • Muestreo de suelos en los puntos S1, S2, S3 y S4 (Fig.4, Anexo A, Adenda 2) • Revegetación del área, según el Plan de Revegetación del área intervenida por el proyecto, la que se iniciará con posterioridad al asentamiento del relave, a la evacuación y evaporación del agua remanente en la laguna, y al retiro de las instalaciones relacionadas con la clasificación del relave. | RCA 321 Considerando 3.3 y 15
70 | CONSTRUCCIÓN | FLORA | Las actividades a realizar serán las siguientes: o Diseminación de semillas de Baccharis linearis (romero), a partir de ramas obtenidas en época adecuada, para que actúen como especie pionera o colonizadora. o Preparación de casillas de 40 cm x 40 cm x 40 m con suelo vegetal acopiado y/o comprado. Esta actividad se realizará en época de invierno. o Compra y plantación de especies para la revegetación, actividad que se realizaría a fines de la época de invierno. Las especies que se considerarían para la revegetación serán del tipo arbustivas y herbáceas, con una densidad de 1.250 individuos / hectárea, con igual proporción (210 individuos / hectárea) de 3 especies arbustivas (Bacharis linearis, Bacharis marginalis y Muehlenbeckia hastulata) y 3 especies herbáceas (Helenium aromaticum, Chenopodium ambrosioides y Dichondra sericea). o Control de lagomorfos (liebres y conejos) de acuerdo con las prácticas usuales aceptadas por el SAG, incluyendo la instalación de lazos para la captura de ejemplares y/o caza con armas. El periodo de control se extenderá hasta cumplir con un prendimiento de 80 %. o Riego según requerimiento hídrico de las especies involucradas, por un período de 2 años | RCA 321 Considerando 3.3 | X |  |  |  | X
71 | CONSTRUCCIÓN-OPERACIÓN | AIRE | EMISIONES A LA ATMOSFERA. Para minimizarlas, se implementarán medidas tales como la humectación del material que se removerá y transportará; respecto del muro de partida, forma parte del requerimiento de la construcción mantener un nivel adecuado de humedad en el material de empréstito. El camino de acceso al área del proyecto será poco utilizado, estimándose un promedio de 2 viajes diarios de camión con material de empréstito. En tal sentido, no se contempla medidas especiales para controlar el material particulado, considerándose suficiente restringir la velocidad de tránsito a un máximo de 40 km/hr. Las arenas dispuestas en el muro estarán compactadas, y durante la operación se mantendrán húmedas superficialmente mediante el funcionamiento de un sistema de humidificación permanente para minimizar eventuales emisiones de material particulado por acción eólica. | RCA 321 Considerando 3.3 | X |  | FOTOGRAFIAS Y/O VIDEOS DE LA OPERACIÓN EN FORMA PERIODICA |  | X | VICTOR DELGADO
72 | CONSTRUCCIÓN-OPERACIÓN | RESIDUOS LIQUIDOS | RESIDUOS LÍQUIDOS. Durante la etapa de construcción y operación los residuos líquidos domésticos serán dispuestos en la red existente de alcantarillado, llegando finalmente a pozos de absorción. Durante la etapa de operación el proyecto contempla la recirculación de los residuos líquidos del proceso hacia la planta del agua contenida en el relave, sin contemplar la descarga de éstos. | RCA 321 Considerando 3.4.1, adenda Nº 1 punto 1.15 | X |  |  |  | X | VICTOR DELGADO
73 | OPERACIÓN | RESIDUOS | RESIDUOS SÓLIDOS. los residuos sólidos domésticos y los asimilables a éstos serán dispuestos en un lugar debidamente autorizado por la Autoridad Sanitaria. Los residuos industriales sólidos de tipo inerte (restos metálicos, restos plásticos, restos de goma, cartones, maderas, escombros generales) se almacenarán temporalmente, de la misma forma como se hace en la operación actual, en un sector habilitado para tal efecto dentro de la Planta, disponiéndose posteriormente en lugar autorizado por la Autoridad Sanitaria, y aquellos que tengan usos secundarios, serán mantenidos en la faena o se reciclarán a través de terceros. Los aceites y lubricantes usados, provenientes de la mantención de maquinarias y equipos durante esta etapa, serán almacenados de manera temporal en recipientes para posteriormente ser retirados por una empresa autorizada (Bravo Energy). | RCA 321 Considerando 3.4.1, Adenda 1 punto 1.10, Adenda 2 punto 1.6 | X |  | CERTIFICADOS DE DISPOSICIION DE DOMICILAIRIOS, INDUSTRIALES Y PELIGROSOS |  | X | Carolina Rodríguez
74 | CONSTRUCCIÓN | FAUNA | Referido a la caza o captura de ejemplares de especies protegidas, El Servicio Agrícola y Ganadero se pronunció favorablemente acerca de ambos Permisos Ambientales Sectoriales, condicionado a la realización de una campaña de terreno para determinar las especies en categoría de conservación efectivamente presentes en el área. La metodología de la campaña de monitoreo deberá ser aprobada por el SAG y realizarse previo a la ejecución del Plan de Rescate y Relocalización, y tanto la campaña como el Plan señalado deberán estar a cargo de un experto en Fauna Silvestre. | RCA 321 Considerando 5 |  | X | PERMISO DE SAG
75 | CONSTRUCCIÓN | FAUNA | En relación con el PAS 98, el Servicio Agrícola y Ganadero lo condiciona a que el Titular informe al SAG y a la Autoridad Ambiental acerca de los resultados obtenidos en la campaña realizada previa a la etapa de construcción, respecto del hallazgo de huevos o crías. | RCA 321 Considerando 5 |  | X | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A SAG Y CONAMA |  | X
76 | CONSTRUCCIÓN | FAUNA | a) Para todos los efectos, el año de corta de bosque será el indicado en el formulario de Corta de Bosque para Ejecutar Obras Civiles, es decir el 2006, y no el que aparece en los planos que se adjuntan a éste. b) La superficie de bosque a cortar y autorizada en el PAS 102, corresponde a 3,2 ha y no podrá variar; tampoco podrá sufrir modificación el trazado del camino que no sea el evaluado en la presente Declaración de Impacto Ambiental, tal como queda establecido en el punto a) de las medidas de protección. | Considerando 6 RCA, Adenda Nº 1 punto 1.11 | X |  | AUTORIZACIÓN PERMISOS AMBIENTALES Y MIXTOS |  | X
77 | CONSTRUCCIÓN | AGUAS SUPERFICIALES | Que para asegurar la sustentabilidad del recurso hídrico del Estero La Patagua y la mantención de la biodiversidad presente en la Zona de Protección Ecológica, el Titular deberá modificar el punto de captación de aguas para el abastecimiento de agua para el proyecto, de modo de extraer dicho recurso en un punto aguas abajo, dentro de la Zona de Protección Forestal. .Para lo anterior, el Titular deberá informar de ello a la Dirección General de Aguas en un plazo máximo de 15 días a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución de Calificación Ambiental, remitiendo copia de dicho documento al SAG V Región y a la COREMA V Región. | RCA 321 Considerando 6 y 10 | X |  | AUTORIZACIÓN APROVISIONAMIENTO AGUA |  | GERENTE GENERAL
78 | CIERRE | INFRESTRUCTURA | Que en la Etapa de Cierre del proyecto se debe excluir del desmantelamiento de instalaciones, al sistema de humectación superficial de la superficie y taludes del depósito. Dicho sistema deberá seguir funcionando para evitar dispersión de material particulado por acción eólica y como sistema de riego para las especies vegetales que revegetarán el tranque de relave hasta que el establecimiento de la cobertura vegetal asegure su continuidad en el tiempo. | RCA 321 Considerando 11 |  | X | FOTOGRAFIA E INFORME FINAL DE PLAN DE CIERRE
79 | CONSTRUCCIÓN-OPERACIÓN | SUELO | Que el Titular deberá remitir el Informe con los resultados del muestreo de suelos para determinar línea base existente en el área, según lo señalado en el punto 1.9.2, Adenda 2, al SAG V Región con copia a la COREMA V Región, en un plazo máximo de 60 días a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución de Calificación Ambiental favorable. Para evaluar la evolución de la calidad del suelo (en relación a eventuales impactos por material particulado) el Titular deberá realizar un monitoreo anual a partir del tercer mes de inicio de la etapa de operación, remitiendo dichos Informes a los servicios anteriormente señalados; luego del primer monitoreo anual dichos Servicios determinarán la pertinencia de continuar con los monitoreos y/o de modificar el sistema de humidificación de las paredes del talud del depósito. | RCA 321 Considerando 3.2.6, 3.3, 14, ICE 1.9.2.6, 1.9.3, Adenda 1 punto 6.1 y Adenda 2 punto 1.9.2 |  | X | INFORMES TECNICOS ETFA | X | Carolina Rodríguez
80 | CONSTRUCCIÓN-OPERACIÓN Y CIERRE | INFRESTRUCTURA | Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del proyecto, el Titular deberá informar a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la V Región de Valparaíso, al menos con una semana de anticipación, el inicio de cada una de las etapas o fases del proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo. Además, deberá colaborar con el desarrollo de las actividades de fiscalización de los Órganos del Estado con competencia ambiental en cada una de las etapas del proyecto, permitiendo su acceso a las diferentes partes y componentes, cuando éstos lo soliciten y facilitando la información y documentación que éstos requieran para el buen desempeño de sus funciones. | RCA 321 Considerando 16 |  | X | CARTA CONDUCTORA A SERVICIO |  | GERENTE GENERAL
Note on H33: ACTUALIZAR TOPOGRAFÍA PARA ACTUALIZAR OBRA EN PLANO PROYECTO
Note on H34: ACTUALIZAR TOPOGRAFÍA PARA ACTUALIZAR OBRA EN PLANO PROYECTO
Note on H64: A PARTIR DEL MES DE JULIO SE COMENZARA A SACAR FOTOGRAFIAS A LA COMPACTACIÓN
Note on E72: ADICIONALMENTE SE ENTREGO UN PLAN DE CONTINGENCIA ANTI INGRESO DE GANADOAL SAG CON FECHA 28-08-2012